Утверждаю:

_______________

Директор МБОУ

Кулешовской СОШ № 16

А.Л.Микаэлян

План информатизации МБОУ Кулешовской СОШ № 16

на  2010-2015 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении (на 01.09.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват учебными занятиями по изучению информационных технологий и основам работы с ПК до 60% учащихся. | 2010-2015 уч.г | Микаэлян А.Л. , директор школы | Не выполнено |
| 2 | Введение базового курса информатики в 5-9 классах. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | выполнено |
| 3 | Введение углубленного курса информатики в 10-11 классах. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | Выполнено в 10в |
| 4 | Подключение к глобальной сети Internet (приобретение модема, решение вопроса с оплатой) традиционный способ. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | выполнено |
| 5 | Подключение к глобальной сети Internet с использованием высокоскоростной технологии ADSL. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | выполнено |
| 6 | Подключение к глобальной сети Internet с использованием высокоскоростной спутниковой связи. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | выполнено |
| 7 | Организация доступа в глобальную сеть Internet для сотрудников школы, владеющих ПК на уровне пользователя, с целью повышения их уровня методической грамотности, информационной культуры, осуществления процесса самообразования, дистанционного обучения. |  | Селиванова О.А., учитель информатики. | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 8 | Организация доступа в глобальную сеть Internet для учащихся школы, владеющих ПК на уровне пользователя, с целью повышения их уровня обученности, информационной культуры, осуществления процесса самообразования, дистанционного обучения. |  | Селиванова О.А., учитель информатики. | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 9 | Приобретение системных блоков, мониторов, цифрового копировального аппарата, ноутбуков, факса, мультимедиа проекторов, слайд-проекторов, интерактивных досок. Создание дополнительных мультимедийных классов. | 2010-2015 | Микаэлян А.Л. , директор школы | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 10 | Приобретение оборудования и создание локальной сети. |  | Микаэлян А.Л. , директор школы | выполнено |
| 11 | Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических работников школы. | постоянно | Микаэлян А.Л. , директор школы | командировка на курсы |
| 14 | Разработка и включение в учебный план элективных курсов по изучению информационных технологий. |  | Верещагина Н.Ю., зам.директора по НМР | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 15 | Разработка и внедрение новых профильных интегрированных курсов информационных технологий в старшей школе. | 2010-2015 | Селиванова О.А., учитель информатики. Бабич С.А., учитель информатики | Выполнено в 10в |
| 20 | Формирование информационного банка данных работников школы. | Ежегодное обновление | Астанина О.А, секретарь | Выполнено |
| 21 | Формирование информационного банка данных учащихся. | Ежегодное обновление | Пустовая Л.С. | Выполнено |
| 22 | Развитие официального школьного сайта. | постоянно | Жлуднева Л.В., специалист по связям с общественностью | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 23 | Совершенствование методической работы учителей информатики, организация более тесных взаимосвязей с предметниками других МО, создание единого информационно-методического пространства школы | постоянно | Верещагина Н.Ю., зам. директора по НМР, Мироненко А.С, зам.директора по УВР | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 24 | Обеспечение всех учебных кабинетов мультимедийными комплексами |  | Микаэлян А.Л., директор школы | Выполнено, продолжает совершенствоваться |
| 25 | Внедрение ПО "Dnevnik" | 2012-2013 | Микаэлян А.Л., директор школы | Выполнено, продолжает совершенствоваться |